**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO GADM VALENCIA**

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICO SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT Y EL GADM VALENCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:**  21 de abril de 2022 | | **HORA DE INICIO:** 10:00 am  **HORA DE CONCLUSION:** 12:30 pm | |
| **LUGAR:** Municipio de Valencia | | | |
| **PERSONAL POR PARTE DEL MUNICIPIO:** | | **PERSONAL DE SIGTIERRAS:** | |
| Nelson Avala León – **Director Administrativo GADM Valencia** | | Vanessa Chimarro **– Coordinación Interna SIGTierras** | |
| Jordan Carrillo Fares **- Director Planificación GADM** | | Viviana Martinez **- Técnico SIGTierras** | |
| Angel Mendoza Garces – **Técnico Rural GADM Valencia** | |  | |
| Edison Barahona Carranza – **Jefe de Planeamiento GADM Valencia** | |  | |
| Franklin Petao León – **Administrador Contrato Consultoria** | |  | |
| Fabricio Osorio Vera – **Director de Tic’s** **GADM Valencia** | |  | |
| Alex Benítez – **Compras Públicas GADM Valencia** | |  | |
| **OBJETIVO:** Reunión de Trabajo situación actual Convenio Suscrito / Determinación de actividades | | | |
| **ANTECEDENTES:**   * Con fecha 6 de Julio del 2020 se suscribe el Convenio de Cooperación técnica y económica para la implementación del Sistema SINAT PLUS en el GADM Valencia. * En el marco del convenio suscrito, y dado la falta de respuesta por el GADM Valencia, se procede a insistir al GADM Valencia el mantener una reunión para identificar los inconvenientes que presenta la Municipalidad para no poder aún remitir los insumos necesarios conforme el modelo de gestión socializado.   **TEMAS A TRATAR:**   1. Síntesis de las actividades y compromisos establecidos previamente mediante Actas de Reunión de Trabajo y Oficios enviados y remitidos por el GADM Valencia y la Unidad Ejecutora MAG PRAT SIGTIERRAS. 2. Situación Actual sobre insumos requeridos conforme convenio suscrito, para la importación de la información resultado del Levantamiento Catastral Rural a SINAT Plus. 3. Detalle de Acciones a generarse resultado de la reunión.   **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:**   1. Por parte del GADM Valencia se expone la preocupación interna sobre las actividades pendientes por ejecutar al respecto del Convenio Suscrito: 2. Se expone la situación actual con respecto al producto recibido (*no aprobado por el GADM Valencia*) resultado del Levantamiento del Catastro rural generado por el Municipio. 3. Se manifiesta que conforme último informe remitido por SIGTierras, la empresa consultora ha realizado los respectivos ajustes, conforme explicación y observaciones explicadas por SIGTierras. 4. Por parte de SIGTierras, se expone las actividades y competencias establecidas dentro del Modelo Gestión socializado al inicio de las actividades; se indica que acciones están pendientes; y se expone la preocupación de no contar con los insumos acordados previamente para el cumplimiento de las actividades previstas, haciendo hincapié en el tiempo transcurrido. 5. Por parte del GADM Valencia, menciona la predisposición por parte del GADM para continuar con las acciones indicando que internamente procederá a revisar sobre actividades iniciadas en el GADM que se relacionan con la implementación del sistema SINAT en el GADM Valencia.   **ACUERDOS ALCANZADOS**   1. Se acuerda que por parte de SIGTierras, se remitirá el Detalle sobre el Seguimiento de Actividades Generadas a partir de la Suscripción del Convenio (*incluido Anexos de respaldo*) 2. Por parte del GADM Valencia, remitirá la información entregada por el Consultor que conforme lo indicado ya ha sido ajustada conforme observaciones previamente indicadas.   La información a ser remitida será:   * Información Alfanumérica catastro rural (archivo backup) * información Gráfica catastro rural (archivo GDB)  1. Por parte de SIGTierras, una vez que el GADM Valencia remita la información conforme literal 2) generará y remitirá el respectivo informe con el detalle del proceso de importación de la información sobre la estructura de SINAT PLUS, caso contrario de encontrar observaciones detallara las mismas para conocimiento del GADM. 2. Por parte del GADM Valencia, se compromete a mantener la respectiva comunicación para la ejecución de los acuerdos que sobre la presente acta se detallan.   **ANEXOS:**   * **INF\_Actividades GADM Valencia.PDF** * **Registro de Participación Reunión de Trabajo GADM Valencia 21042022.pdf** | | | |
| **POR PARTE GADM VALENCIA** | | **POR PARTE DE SIGTIERRAS** | |
| **NOMBRE** | **FIRMA** | **NOMBRE** | **FIRMA** |
| **Nelson Álava León** |  | **Vanessa Chimarro** |  |
| **Jordan Carrillo Fares** |  | **Viviana Martinez** |  |
| **Angel Mendoza Garces** |  |  |  |
| **Edison Barahona Carranza** |  |  |  |
| **Franklin Petao León** |  |  |  |
| **Fabricio Osorio Vera** |  |  |  |
| **Alex Benítez** |  |  |  |